## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Chabal Damien |  |  | Projet: | I320
Temps total: |  | 3 heures 15 minutes |  |  | Date:
|  | 120 | 75 | 195
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
[7 empty] | Analyse | 1 | 0
[7 empty] | Implémentation | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
35 | 2025-08-27 | 1 |  | Implémentation | Ecouter M.Carrel |  |  | 5 | 20
35 | 2025-08-27 |  | 10 | Implémentation | Création du JDT |  |  | 6 | 25
35 | 2025-08-27 |  | 40 | Implémentation | Réfléction pour l'idée du projet |  |  | 7 | 30
35 | 2025-08-27 |  | 25 | Implémentation | Création du Figma pour le projet |  |  | 8 | 35
35 | 2025-08-27 | 1 |  | Implémentation | Finition du Figma avec approuvation du prof |  |  |  | 40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
120 | 75 | 195 | Implémentation | 3 h 15 min | 100% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
120 | 75 | 195 | Total | 3 h 15 min | 3.693% | Total |  | 100%
5280